Анализ

исполнения плана мероприятий стратегии социально-экономического развития Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области за 2020год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуются мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значенияЦелевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам финансирования: |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности Верхнехавского сельского поселения администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа Верхнехавского сельского поселения«Экономическое развитие и инновационная экономика» | **6492,95** | **6492,95** | **440,2** | **440,2** | **162,4** | **162,4** | **5890,3** | **5890,3** | 0.0 | 0.0 | Совершенствование муниципального управления, Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, первичного воинского учета на территория, где отсутствуют военные комиссариаты | Совершенствование муниципального управления, Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, первичного воинского учета  |  | 100 |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий в области социальной политики поселения | Муниципальная программа Верхнехавского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | **343,7** | **343,7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **343,7** | **343,7** | 0.0 | 0.0 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 5 | 100 |  |
| 3 | Развитие дорожного хозяйства сельского поселения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | **48380,5** | **48380,5** | **0.0** | **0.0** | **46067,6** | **46067,6** | **2312,9** | **2312,9** | 0.0 | 0.0 | Ремонт пешеходных дорожек в с.Верхняя Хава,развитие сети автомобильных дорог , ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт пешеходных дорожек в с.Верхняя Хава,развитие сети автомобильных дорог , ремонт автомобильных дорог общего пользования  |  | 100 |  |
| 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнехавского сельского поселения»  | **13985,6** | **13985,6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **13985,6** | **13985,6** | 0.0 | 0.0 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения.Создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения.Создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения |  | 100 |  |
| 5 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров  | Муниципальная программа «Защита населения и территории Верхнехавского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **0,0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 100 |  |
| 6 | Повышение энергетической эффективности экономики Верхнехавского сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | **2804,9** | **2804,9** | **0.0** | **0.0** | **663,9** | **663,9** | **2141,0** | **2141,0** | 0.0 | 0.0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | 100 |  |
| 7 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие культуры» | **26408,9** | **26408,9** | **0.0** | **0.0** | **5363,2** | **5343,2** | **21045,7** | **21045,7** | 0.0 | 0.0 | Расходы консолидированного бюджета сельского поселения на культуру в расчете на одного жителя-1644руб. | Расходы консолидированного бюджета сельского поселения на культуру в расчете на одного жителя-1644руб. |  | 100 |  |
| 8 | Увеличение протяженности водопроводных сетей и доступность коммунальных услуг для потребителей; | Муниципальная программа Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области | **1500** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1500** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | доступность коммунальных услуг для потребителей; повышение энергоэффективности; | доступность коммунальных услуг для потребителей; повышение энергоэффективности; |  | 0 | Не заплонировано на 2020 год увеличение протяжённости коммунальных сетей |
| 9 | Обеспечение населения Воронежской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области» | **0,0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением, %. Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, % . Протяженность сетей, подлежащих замене, м. | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением, %. Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, % . Протяженность сетей, подлежащих замене, м. |  | 100 |  |
| 10 | Проведение мероприятий на территории сельского поселения в рамках областной комплексной программы Воронежской области  | Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 21407,1 | 21407,1 | 0.0 | 0.0 | 14549 | 14549 | 6858,1 | 6858,1 | 0.0 | 0.0 | Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований  | Реализация  |  | 100 |  |
| государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ | **119823,7** | **119823,7** | 440,2 | 440,2 | 66806,2 | **66806,2** | **5277,3** | **5277,3** | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 90 |  |
|  |

Глава Верхнехавского сельского поселения: Б.Н.Беляев